**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2021 года**

**х. Камышевка**

**31 марта 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сведения о реализации**

**и об оценке эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2021 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2021 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Камышевского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района в 2021 году.

В 2021 году в Камышевском сельском поселении реализовывались 8 муниципальных программ из тринадцати, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2018 № 54-I и внесенными в него изменениями:

1. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

3. «Развитие культуры и туризма»;

4. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

5. «Развитие физической культуры и спорта»;

6. «Развитие транспортной системы»;

8. «Муниципальная политика»;

9. «Эффективное управление муниципальными финансами»;

10.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»;

11.«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы»;

12.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

13. «Социальная поддержка граждан».

Указанные муниципальные программы Камышевского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.02.2018 № 20.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2021 году составил 9256,9 тыс. рублей (уточненный план по сводной бюджетной росписи – 9626,5 тыс. рублей), из которых:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 9256,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Орловского района 1330,0 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2021 году освоено 8788,9 тыс. рублей, (исполнение по сводной бюджетной росписи – 9140,9 тыс. рублей) в том числе:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 8788,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Орловского района 1314,2 тыс. рублей.

Общий план выполнения по муниципальным программам составил 94,9 % или 96,1 % всех произведенных расходов бюджета сельского поселения в 2021 году. Муниципальные программы не исполнены на сумму 468,0 тыс. рублей. В основном это сложившаяся экономия бюджетных средств по материальным затратам (в большей части коммунальные услуги) и вакансии (специалист по вопросам муниципального хозяйства, специалист-экономист) аппарата местной администрации.

В общей структуре произведенных расходов за 2021 год (9140,9 тыс. рублей) программные расходы составили 96,1 % (8788,9 тыс. рублей), доля непрограммных расходов – 3,9% (352,0 тыс. рублей). Результаты реализации указанных муниципальных программ по итогам 2021 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены Администрацией Камышевского сельского поселения.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих программ Администрацией поселения не принято. Реализация 8 муниципальных программ Камышевского сельского поселения будет продолжена в 2022 году.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»**

**за 2021 год**

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения эффективности реализации антикоррупционных мер в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 №136 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий:

приведение нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения в соответствии с Федеральным законодательством, устранение недостатков в них;

усиление контроля и выявление случаев несоблюдения антикоррупционных норм, предотвращение коррупционных правонарушений и принятия своевременных действенных мер юридической ответственности;

формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

просвещение по вопросам противодействия коррупции в рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения» - выполнено – принимаемые нормативные акты поселения проходят проверку на соблюдение законности прокуратурой Орловского района. Правовые акты, по которым направлены протесты, анализируются, ведется работа по приведению их в соответствие с законодательством, виновные лица несут ответственность.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» - выполнено в полном объеме. По соответствующей тематике  *приобретены 8 плакатов на сумму 1,0 тыс. рублей..*

*Задачи по предупреждению террористической и экстремистской деятелььности, повышение бдительности реализуются подпрограммой 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении»*

По подпрограмме 2 *«Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении»* предусмотренные мероприятия выполнены. В рамках указанной подпрограммы предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Приобретение листовок по предупреждению экстремистской деятельности и противодействию терроризма» - выполнено в полном объеме, приобретено 40 штук листовок по терроризму и экстремизму на *сумму 2,0 тыс. рубле..*

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения Орловского района от 28.12.2020 №157 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (и внесенными в него изменениями) составил 3,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 3,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства освоены в полном объеме. Мероприятия выполнены.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений » за 2021 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*3,0 тыс. рублей/ 3,0 тыс. рублей =1,0 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.*

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

3,0 / 3,0 = 1,0 – в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2021 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Камышевском  сельском поселении» | Ведущий специалист  Воробинская Т.А. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1.1 .Задача1 «Совершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер» | | | | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Приведение нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения в соответствии с Федеральным законодательством, устранение недостатков в них. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Камышевского сельского поселения |  | Предотвращение коорупционных правонарушений | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Камышевского сельского поселения антикоррупционных норм и коррупционных правонарушений |  | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Камышевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | Выявление в нормативных правовых актах Камышевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 .Задача 2 «Повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.6  Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции. |  | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 2019 | 2030 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении» | Ведущий специалист  Воробинская Т.А. | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2.1. Задача 1 «Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Камышевского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1  Приобретение листовок по предупреждению экстремистской деятельности и противодействию терроризма. | Ведущий специалист  Воробинская Т.А. | Привлечение граждан, общественных организаций для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма, снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | 2019 | 2030 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
|  | Всего по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Ведущий специалист  Воробинская Т.А. | Снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму, повышение эффективности пропагандистских образовательных мероприятий по вопросам противодействия коррупции. | 2019 | 2030 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Всего, в т.ч.: | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении » | Всего, в т.ч.: | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Всего, в т.ч. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | - местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении» | Всего, в т.ч.: | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Приобретение листовок по предупреждению экстремистской деятельности и противодействию терроризма. | Всего, в т.ч. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | - местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год**

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 137.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Цели муниципальной программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Камышевского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности и модернизация системы оповещения населения Камышевского сельского поселения;  
 - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Для ликвидации пожаров, на территории Камышевского сельского поселения функционирует отряд Федерального казенного государственного учреждения 12 ОФПС (142 ПЧ), общей численностью 10 человек.

Ожидаемые результаты реализации программы – снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году бюджетные средства предусмотрены в сумме 3,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения Орловского района от 28.12.2020 №157 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (и внесенными в него изменениями) составил 3,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Экономия расходов сложилась в сумме 0,3 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Приобретение плакатов по пожарной безопасности» - выполнено – в целях проведения профилактических мероприятий по предотвращению пожаров приобретено 8 плакатов по пожарной безопасности на сумму 2,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций» бюджетные средства не планировались.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Опубликование объявления в районной газете по запрету купания на водоемах сельского поселения» - выполнено – в целях эффективного предупреждения безопасности людей на водных объектах -

на сумму 0,7 тыс. рублей. Экономия расходов по указанному мероприятию составила 0,3 тыс. рублей

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*2,7 тыс. рублей/ 3,0 тыс. рублей =0,90 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.*

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

2,7 / 3,0 = 0,90, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета является удовлетворительной.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Камышевского сельского поселения Специалист по пожарной безопасности и ЧС  Данильченко Р.Е. | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Расходы по обеспечению пожарной безопасности Основное  мероприятие 1.1  Приобретение плакатов по пожарной безопасности | Администрация Камышевского сельского поселения Специалист по пожарной безопасности и ЧС  Данильченко Р.Е. | Минимизация ущерба, наносимого в следствие пожаров | 2019 | 2030 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Камышевского сельского поселения Специалист по пожарной безопасности и ЧС  Данильченко Р.Е. | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Камышевского сельского поселения Специалист по пожарной безопасности и ЧС  Данильченко Р.Е. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий.  Проведение лекций и бесед по безопасности на воде | 2019 | 2030 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,3  экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Опубликование объявления по запрету купания на водоемах поселения | Администрация Камышевского сельского поселения Специалист по пожарной безопасности и ЧС  Данильченко Р.Е. |  | 2019 | 2030 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,3  экономия бюджетных средств |
|  | Итого по муниципальной  программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: | X | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 0,3  экономия бюджетных средств |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 0,3  экономия бюджетных средств |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Всего в т.ч.: | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Пожарная безопасность» | Всего, в т.ч.: | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Приобретение плакатов по пожарной безопасности | Всего, в т.ч.: | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| … | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности на воде» | Всего в т.ч.: | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.  Опубликование в районной газете объявления по запрету купания на водоемах поселения | Всего, в т.ч.: | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Развитие культуры и туризма» за 2021 год**

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 138.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения. Соисполнитель программы – муниципальное казенное учреждение культуры Камышевского сельского поселения – Камышевский сельский дом культуры.

В целях сохранения культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения культуры Камышевского сельского поселения Орловского района «Камышевский сельский дом культуры».

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2021 году реализована в первой подпрограмме - «Развитие культуры».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена

реализация пяти основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» - выполнено – обеспечена сохранность здания культуры, созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждении. Обеспечена пожарная безопасность в здании. В 2021 году в здании СДК произведена замена оконного блока и смонтирована система видеонаблюдения.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» - выполнено. В связи с распространением новой короновирусной инфекции все мероприятия работниками СДК проводились в полном объеме, но в режиме он-лайн. Посредством удаленного доступа можно было посетить он-лайн мастер-классы и концертные программы. На базе Дома культуры, где работают 10 досуговых флормирований: 6 кружков самодеятельного народного творчества и 4 любительских объединения. Всего за 2021 год работниками культуры было проведено 370 различных по форме мероприятий.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития, повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Были проведены: митинг, посвященный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и митинг, посвященный Дню освобождения х. Камышевка от немецко-фашистских захватчиков, а также патриотические акции: «Георгиевская ленточка», « Окна Победы», «Голубь мира, как живая память», «Окна России», «Под флагом России живу и росту».

Также коллектив СДК участвовал в районных мероприятиях, которые ежегодно проводит управление культуры и спорта Орловского района,

где занял следующие места:

1 место – в районном конкурсе патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

1, 2 место – в районном фотоконкурсе «Родной и любимый мой край»;

1 место – в районном конкурсе «Люди старшего поколения»;

1 место – в районом конкурсе «Две звезды».

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области»-

выполнено. Создана система управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. На содержание сельского дома культуры в 2021 было выделено 2024,5 тыс. рублей. Израсходовано -1992,2 тыс.рублей. Процент освоения бюджетных средств - 98,4 %. Затраты на содержание учреждения производились по их фактической необходимости и в результате сложилась экономия по материальным затратам в сумме 32,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4 «Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий» - выполнено в полном объеме. К различным праздничным и юбилейным датам коллектив дома культуры проводил мероприятия, совершенно разные по своему репертуару, с оригинальным названием и сценарием. На проведение культурно-досуговых мероприятий в 2021 году направлено 30,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5 «Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу президента» - выполнено в полном объеме. В рамках реализации указанной цели (по доведению средней заработной платы работников культуры по учреждению до средней зарплаты по Ростовской области) было направлено 106,5 тыс. рублей местного бюджета. За 2021 год у работников Камышевского сельского дома культуры сложилась среднемесячная заработная плата в сумме 31126,70 рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения Орловского района от 28.12.2020 №157 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (и внесенными в него изменениями) составил 2161,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2161,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2128,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2128,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 33,1 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

*….*

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма » за 2021 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*2128,7 тыс. рублей/ 2161,8 тыс. рублей =0,98 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.*

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы:

2128,7/ 2161,8 = 0,98 , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в части использования средств местного бюджета является удовлетворительной.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | X | X | X | 2161,8 | 2161,8 | 2128,7 | 33,1  Экономия бюджетных средств |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Развитие материально-технической базы сферы культуры | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Обеспечение сохранности здания культуры. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры. Улучшение технического состояния здания, обеспечение пожарной безопасности в здании. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. | 2019 | 2030 | 2024,5 | 2024,5 | 1992,2 | 32,3  Экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.4.Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Создание условий для доступности участия населения Камышевского сельского поселения в культурной жизни, вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | 2019 | 2030 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента РФ | МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | Доведение Средней заработной платы работников дома культуры в 2021 году до 31126,70 рублей в месяц. | 2019 | 2030 | 107,3 | 107,3 | 106,5 | 0,8  Экономия бюджетных средств |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 2161,8 | 2161,8 | 2128,7 | 33,1  Экономия бюджетных средств |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 2161,8 | 2161,8 | 2128,7 | 33,1  Экономия бюджетных средств |
| Соисполнитель 1  МКУК КСП ОР «Камышевский сельский дом культуры» Директор Подвинцев С.Б. | X | X | X | 2161,8 | 2161,8 | 2128,7 |  |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма » за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Всего | 2161,8 | 2161,8 | 2128,7 |
| местный бюджет | 2161,8 | 2161,8 | 2128,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие культуры» | Всего | 2161,8 | 2161,8 | 2128,7 |
| местный бюджет | 2161,8 | 2161,8 | 2128,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  Расходы на содержание Камышевского сельского Дома культуры Орловского района Ростовской области | Всего, в т.ч. | 2024,5 | 2024,5 | 1992,2 |
|  | - местный бюджет | 2024,5 | 2024,5 | 1992,2 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.  Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий | Всего, в т.ч. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.  Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента РФ | Всего, в т.ч. | 107,3 | 107,3 | 106,5 |
|  | - местный бюджет | 107,3 | 107,3 | 106,5 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год**

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 139.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов – вот основные цели муниципальной программы.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2021 году была реализована в двух подпрограммах - «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» и «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения». На реализацию муниципальной программы было предусмотрено 369,1 тыс. рублей, фактически реализовано -345,6 тыс. рублей. Экономия материальных затрат – 23,5 тыс. рублей.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий программы, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Обработка и исследование территории поселения по клещам» - выполнено – в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении проведены противоклещевая обработка и исследования в местах массового нахождения граждан. План – 22,9 тыс. рублей, факт – 22,8 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств -0,1 тыс.рублей.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Озеленение территории сельского поселения» - выполнено на 92,7%.Экономия бюджетных средств -23,4 тыс. рублей.

- Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству – 252,1 тыс. рублей,

- приобретение лески, запасных частей и бензина к газонокосилкам – 31,0 тыс. рублей,

- приобретение мотокосы и триммера -13,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 предусмотренные мероприятия выполнены на 93,1 процентов. План по мероприятиям -342,7 тыс. рублей, факт – 319,2 тыс. рублей. Экономия материальных затрат – 23,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» -мероприятие выполнено в полном объеме.

В целях повышения охвата населения регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов организовано обслуживание контейнера для сбора лампочек и ртутьсодержащих отходов – 26,4 тыс.рублей. Цель программы по уменьшению количества свалок и объектов размещения отходов на территории сельского поселения достигнута.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 369,1 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 369,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 345,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 345,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 23,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

*….*

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » за 2021 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*345,6 тыс. рублей/ 369,1 тыс. рублей =0,94 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.*

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

345,6 / 369,1 = 0,94 - бюджетная эффективность реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета является удовлетворительной.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2021 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 342,7 | 342,7 | 319,2 | 23,5  Экономия бюджетных средств |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Обработка и исследование территории поселения по клещам | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении | 2019 | 2030 | 22,9 | 22,9 | 22,8 | 0,1  экономия бюджетных средств |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Озеленение территории сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения.  Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. |  | 2019 | 2030 | 319,8 | 319,8 | 296,4 | 23,4  экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.1.  Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 272,4 | 272,4 | 252,1 | 20,3  экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.2.  приобретение бензина для газонокосилок | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 20,7 | 20,7 | 19,1 | 1,6  экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.3.  приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 13,1 | 13,1 | 11,9 | 1,2  экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.4.  приобретение мотокосы и триммера | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 13,6 | 13,6 | 13,3 | 0,3  экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Администрация Камышевского сельского поселения. | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения | 2019 | 2030 | Не требует финансирования | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | 2019 | 2030 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | Средства освоены в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Услуги по обслуживанию контейнера для ртуть содержащих отходов | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 2019 | 2030 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | Средства освоены в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 369,1 | 369,1 | 345,6 | 23,5  Экономия бюджетных средств |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 369,1 | 369,1 | 345,6 | 23,5  Экономия бюджетных средств |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 369,1 | 369,1 | 345,6 |
| местный бюджет | 369,1 | 369,1 | 345,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1.  «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Всего | 342,7 | 342,7 | 319,2 |
| местный бюджет | 342,7 | 342,7 | 319,2 |
| областной бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.  Обработка и исследование территории поселения по клещам. | Всего, | 22,9 | 22,9 | 22,8 |
|  | местный бюджет | 22,9 | 22,9 | 22,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Озеленение поселения | Всего, в.т.ч. | 319,8 | 319,8 | 296,4 |
|  | местный бюджет | 319,8 | 319,8 | 296,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.  Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Всего, в.т.ч. | 272,4 | 272,4 | 252,1 |
|  | местный бюджет | 272,4 | 272,4 | 252,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.  Приобретение бензина для газонокосилок | Всего, в.т.ч. | 20,7 | 20,7 | 19,1 |
|  | местный бюджет | 20,7 | 20,7 | 19,1 |
| … | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3.  Приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Всего, в.т.ч. | 13,1 | 13,1 | 11,9 |
|  | местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 11,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4.  Приобретение мотокосы и триммера | Всего, в.т.ч. | 13,6 | 13,6 | 13,3 |
|  | местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 13,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Всего | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| местный бюджет | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.  Услуги по обслуживанию контейнера для ртутьсодержащих отходов | Всего, в т.ч. | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | местный бюджет | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год**

Муниципальная программа Камышевского сельского поселенияОрловского района«Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 140.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Камышевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, повышение мотивации граждан поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом - вот задачи, поставленные в данной программе.

На территории Камышевского сельского поселения размещены 11 спортивных сооружений: плоскостных сооружений – десять и один спортивный зал.

На базе Камышевской СОШ построена замечательная новая спортивная площадка, функционирует спортивный зал, где систематически занимаются и совершенствуют систему физического воспитания школьники и взрослые.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году бюджетные средства не предусматривались.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2021 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Участие в соревнованиях в рамках проведения спортивных мероприятий в районе | Администрация Камышевского сельского поселения | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом. | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Участие в районных спортивных соревнованиях | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Развитие транспортной системы» за 2021 год**

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Камышевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 №141 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем – Администрацией Камышевского сельского поселения в 2021 году реализована одна подпрограмма – «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1– «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения», предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения »- выполнено на 96,1 %. В рамках выше указанной подпрограммы произведены расходы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. А.Муравина, ул. Школьная, пер.Советский в сумме 384,3 тыс. рублей. Объем выполненных работ по ямочному ремонту составил 336 м². Экономия бюджетных средств сложилась в сумме 15,7 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения Орловского района от 28.12.2020 №157 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 400,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 400,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 400,0 тыс. рублей (из бюджета муниципального района);

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 384,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 384,3 тыс. рублей (из бюджета муниципального района);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

*.*

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2021 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

384,3 / 400,0 = 0,96 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»

за 2021 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 400,0 | 400,0 | 384,3 | 15,7  Экономия бюджетных средств |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Муравина, ул. Школьная, пер.Советский пер.абильных дорог по ул. Мира в х. Камышевка) | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения. Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 400,0 | 400,0 | 384,3 | 15,7  Экономия бюджетных средств |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 400,0 | 400,0 | 384,3 | 15,7  Экономия бюджетных средств |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 400,0 | 400,0 | 384,3 | 15,7  Экономия бюджетных средств |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы »

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа  «Развитие транспортной системы» | Всего | 400,0 | 400,0 | 384,3 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 384,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» | Всего | 400,0 | 400,0 | 384,3 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 384,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. А. Муравина, ул. Школьная, пер. Советский в х. Камышевка) | Всего | 400,0 | 400,0 | 384,3 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 384,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год**

Муниципальная программа Камышевского сельского поселенияОрловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 142.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышевского сельского поселения»:

-«Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»».

Цели муниципальной программы – улучшение качества жизни населения Камышевского сельского поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования при производстве, передаче и потреблении.

Задачи муниципальной программы:

- сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета на оплату коммунальных услуг;

- обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;

- обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные;

- наращивание темпов оснащения зданий средствами учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей.

Ожидаемые результаты муниципальной программы: снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде поселения.

Сведения об исполнении основных мероприятий программы, приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2021 году бюджетные средства не предусматривались.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Проведение обязательного энергетического обследования  . | Администрация Камышевского сельского поселения | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов | Администрация Камышевского сельского поселения | Уменьшение потребления энергоресурсов | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3  Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие | Администрация Камышевского сельского поселения | Уменьшение потребления электроэнергии | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»» | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего, в.т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышевского сельского поселения » | Всего, в.т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»» | Всего, в.т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Муниципальная политика» за 2021 год**

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 143.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении»:

«Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика»».

Ожидаемые результаты муниципальной программы: повышение качества муниципального управления, совершенствование муниципальной службы, повышение профессионального уровня муниципальных служащих, повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Камышевского сельского поселения.

К приоритетным направлениям муниципальной политики Камышевского сельского поселения отнесены:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование кадрового состава;

организация официального опубликования нормативных правовых актов и иной информации в официальных источниках опубликования и официального размещения нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения в сети «Интернет».

Сведения об исполнении основных мероприятий программы, приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2021 году бюджетные средства не предусматривались.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика» за 2021 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. | Администрация Камышевского сельского поселения | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу | Администрация Камышевского сельского поселения | Формирование качественного профессионального состава местной администрации | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3  Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта местной администрации | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика»» | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных источниках | Администрация Камышевского сельского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Муниципальная политика»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа «Муниципальная политика» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении»» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика»» | Всего, в.т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Эффективное управление муниципальными финансами» за 2021 год**

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Администрация Камышевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 144.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения доходов бюджета в 2021 году наблюдается динамика увеличения основных параметров.

Доходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 9907,1 тыс. рублей, что на 2371,4 тыс. рублей больше, чем в 2020 году, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 4414,0 тыс. рублей, что выше выполнения 2020 года на 782,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составили 5493,0 тыс. рублей, что больше показателей прошлого года на 1588,4 тыс. рублей. Общий план по доходам исполнен на 108,9 процента, план по собственным доходам – 123,1 процента к плану года.

Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 9140,9 тыс. рублей, или 95 процента к годовым плановым назначениям, что выше исполнения 2020 года на 1566,6 тыс. рублей или на 20,7 процентов. По сравнению с 2020 годом доходы и расходы выросли в связи с поступлением в истекшем периоде значительных ассигнований из бюджета муниципального района.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 28.12.2020 № 157 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Камышевском сельском поселении постановлением Администрации сельского поселения от 31.12.2015 № 215 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2021 году принято постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 26.02.2021г. №11 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 28.02.2017 №21».

Задачи сбалансированности бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района решались в 2021 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Камышевского сельского поселения от 28.12.2020 №157 - от 24.02.2021 № 166, от 02.06.2021 №172, от 03.08.2021 №176, от 15.11.2021 №16, от 27.12.2021 № 20. Задачи нормативно - методического обеспечения бюджетного процесса решались путем внесения изменений в Решение о бюджетном процессе в Камышевском сельском поселении - от 15.11.2021 №15.

Бюджету Камышевского сельского поселения из Областного бюджета и бюджета Орловского района оказывалась финансовая поддержка. По сравнению с 2020 годом безвозмездные поступления возросли на 1588,4 тыс. рублей. Удельный вес межбюджетных трансфертов общего характера бюджету сельского поселения в 2021 году составил 5493,0 тыс. рублей (дотации – 4082,5 тыс. рублей, субвенции – 96,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 1314,2 тыс. рублей) в общих расходах бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района или 60,1 процентов от всех произведенных расходов, против 51,6 процентов в 2020 году. Удельный вес иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в общем объеме безвозмездных поступлений в 2021 году вырос на 18,8 процентов по сравнению с 2020 годом (5,1%).

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрание депутатов от 20.05.2021 № 170 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2020 год», приняты постановления Администрации Камышевского сельского поселения от 12.04.2021 № 42 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за I квартал 2021 года», от 12.07.2021 № 69 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 1 полугодие 2021 года» и от 12.10.2021№ 87 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2021 года.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2020 год» и «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2020 год» и «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

С 2016 года в Администрации сельского поселения внедрена и функционирует муниципальная интегрированная информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В 2021 году муниципальной программой была запланирована реализация 8 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района.

1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения».

Решению поставленных задач будет способствовать актуализированный и пролонгированный до 2024 года План мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации сельского поселения №104 от 24.09.2018 г.

Задолженность в бюджет Камышевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 составила 631,2 тыс. рублей. За истекший период 2021 года Администрацией сельского поселения проведено 5 заседаний Координационных Советов, на которые были приглашены два индивидуальных предпринимателя, одно юридическое лицо и 105 физических лиц – должников по уплате налогов в бюджеты разных уровней. В результате проведения заседаний в 2021 году сумма задолженности сократилась на 1185 тыс. рублей.

1.2. «Проведение оценки налоговых расходов, установленных нормативно правовыми актами Камышевского сельского поселения о налогах и сборах».

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 24.07.2020 № «Об утверждении методики оценки эффективности налоговых расходов Камышевского сельского поселения» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

Восьмой год подряд планирование и исполнение бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Камышевского сельского поселения утверждено 13 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Камышевского сельского поселения (распоряжение Администрации сельского поселения от 01.10.2018 № 54-I).

Шесть утвержденных муниципальных программ легли в основу структуры первоначального Решения от 28.12.2020 № 157 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». На реализацию восьми действующих муниципальных программ в 2021 году направлено 8788,9 тыс. рублей – 95 процентов к годовым плановым программным назначениям или 96,1 процентов от общего объема произведенных расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района истекшего года.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса».

В целях реализации данного мероприятия приняты Решения Собрания депутатов по внесению изменений в бюджетный процесс сельского поселения – от 15.11.2021 №15.

2.2. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения».

Обеспечение деятельности Администрации поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год.

В соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 11.06.2020 № 47 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 20.10.2020 № 87 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021-2023 годы», от 28.05.2020 № 42 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации Камышевского сельского поселения и подведомственных учреждений», от 28.05.2020 №43 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района», от 28.05.2020 №44 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района», распоряжениями Администрации Камышевского сельского поселения от 06.09.2013 № 28 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района)» и внесенными в него изменениями, осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района.

2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района».

Администрация Камышевского сельского поселения обеспечивает качественное и своевременное исполнение бюджета сельского поселения.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработка бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на основе муниципальных программ Камышевского сельского поселения, проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района с последующей оптимизацией расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Камышевского сельского поселения;

не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

2.4. «Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением бюджетного законодательства о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Камышевского сельского поселения.»

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также – закупки), недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Камышевского сельского поселения Орловского района, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

обеспечение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Камышевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения от 28.12.2020 № 157 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» объем расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения на 2021 год определен в сумме 0,0 тыс. рублей.

В 2021 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно мероприятие было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения – обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 28.12.2020 №157 «О бюджете Камышевского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2021 году составил 5440,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы и подпрограммы 2 по итогам 2021 года составило 5186,9 тыс. рублей, или 95,3 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 253,1 тыс. рублей – сложившаяся экономия в связи с вакансией специалиста ЖКХ, специалиста- экономиста и материальным затратам.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению, мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, цели программы достигнуты. Обеспечена сбалансированность бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 5440,0 тыс. рублей

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 5440,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5186,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 5186,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 253,1 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

*….*

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по – семи показателям, из которых фактически значения показателей выполнены, по одному показателю фактические значения не выполнены.

Рассмотрим подробно эти показатели.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Орловского района на долгосрочный период» - *в наличии.* Принято постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 26.02.2021г. №11 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 28.02.2017 №21».

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» - обеспечен, перевыполнен. *Плановое значение – 100,1 процента, фактический темп роста – 123,4 процентов.*

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» - *плановое значение – 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов. Показатель выполнен.*

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» - *плановое значение - 0 процентов, фактическое значение -0 процентов. Показатель выполнен.*

Показатель 5 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)» *плановое значение – 3203,5 тыс.руб, фактическое значение – 3841,0 тыс. руб. Показатель перевыполнен на 637,5 тыс. рублей.*

Показатель 6 «Доля расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района, в общем объеме расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» *плановое значение – 96,9 процентов, фактическое значение – 96,1 процентов. Показатель невыполнен.*

Показатель 7 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» *плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение - 95 процентов. Показатель выполнен.*

Показатель 8 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района в объеме расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» *плановое значение - 0 процентов, фактическое значение -0 процентов. Показатель выполнен.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

5186,9 / 5440,0 = 0,95, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»

за 2021 год.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Камышевского сельского поселения. Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения. Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных правовыми актами Камышевского сельского поселения о налогах и сборах | Администрация Камышевского сельского поселения. Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов бюджета Камышевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Камышевского сельского поселения. Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Формирование и исполнение бюджета Камышевского сельского поселения  Орловского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района и составит в 2030 году более 90 процентов | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2  «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Камышевского сельского поселения. Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Качественная организация исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 | 253,1  Экономия бюджетных средств по Фонду оплаты труда (вакансия по специалисту ЖКХ и специалисту-экономисту), экономия материальных запасов. |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Администрация Камышевского сельского поселения. Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Камышевского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов сектора экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения. Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управленияв целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2019 | 2030 | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 | 253,1  Экономия бюджетных средств по Фонду оплаты труда (вакансия по специалисту ЖКХ и специалисту -экономисту), экономия материальных затрат. |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | Администрация Камышевского сельского поселения.  Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района | Администрация Камышевского сельского поселения.  Специалист экономист. | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства о конирактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3  «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения.  Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом Камышевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Камышевского сельского поселения.  Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения.  Заведующий сектором экономики и финансов Апрышкина Т.В | Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  | В целом мероприятия программы выполнены. |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  сектор экономики и финансов | X | X | X | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 | 253,1  Экономия бюджетных средств по Фонду оплаты труда (вакансия по специалисту ЖКХ и специалисту -экономисту), экономия материальных затрат. |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами »

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа  «Эффективное управление муниципальными финансами» | Всего, в т.ч. | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 |
| местный бюджет | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса». | Всего, в т.ч. | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 |
| местный бюджет | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  «Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения» | Всего, в т.ч. | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 |
|  | местный бюджет | 5440,0 | 5440,0 | 5186,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 3

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ%20ПО%20БЮДЖЕТУ\2020\МАРТ%202020\ПОСТ%20ОТЧЕТ%20МП%20ЭФФЕКТИВНОЕ%20УПРАВЛЕНИЕ%20МУНИЦ%20ФИНАНСАМИ%20ЗА%202019Г\Образец%20ПРИЛОЖЕНИЯ%20К%20ГОД%20ОТЧЕТУ%20ПО%20МП.doc#Par1462#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Орловского района на долгосрочный период» | Да/нет | да | да | да |  |
| 2 | Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 88,5 | 100,1 | 123,4 | План по росту собственных доходов перевыполнен |
| 3 | Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | |
| 5 | Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)» | Тыс. рублей | 3194,3 | 3203,5 | 3841,0 | Налоговые доходы  перевыполнены на 637,5 тыс. рублей |
| 6 | Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Камышевского сельского поселения Орловского района, в общем объеме расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 98,0 | 96,9 | 96,1 | Показатель не выполнен, т.к. в расходах бюджета имеют место непрограммные расходы – 352,1 тыс. рублей или 3,9 % в общем объеме произведенных расходов 2021 года. |
|  | Показатель 1.3. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | |
| 7 | Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района» | процентов | 92 | 95,0 | 95,0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 8 | Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения Орловского района в объеме расходов бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | процентов | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  |  | | | | | |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2021 год**

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.11.2018 № 145.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

1.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

2. «Благоустройство»;

3. «Развитие жилищного хозяйства».

Цели муниципальной программы – вопросы, связанные с организацией благоустройства, чистоты и порядка, поддержание и улучшение санитарно- эпидемиологического состояния и благоустроенности сельского поселения. Организация и содержание сетей уличного освещения. Содержание прочих объектов благоустройства. Повышение качества выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Камышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» в 2021 году была реализована во второй и третьей подпрограммах.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство», предусмотрена

реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Организация и содержание уличного освещения» - выполнено.

В настоящее время система наружного освещения сельского поселения включает 11 пунктов управления освещением. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 28,2 км и имеет 167 светильников. Качественное освещение – необходимое условие жизнедеятельности сельского поселения. В 2021 году полностью обеспечена качественная работоспособность сетей наружного освещения. При плане 809,5 тыс. рублей израсходовано 673,0 тыс. рублей на содержание уличного освещения, в т.ч 596,0 тыс. рублей на оплату расходов за электрическую энергию. Экономия затрат по уплате за электрическую энергию сложилась в сумме 136,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Организация работ по Центру занятости населения» - выполнено. При плане 26,3 тыс. рублей, расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в сельском поселении сложились в сумме 21,2 тыс. рублей. Обеспечена поддержка чистоты и порядка в сельском поселении. Экономия расходов – 5,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Приобретение материальных запасов (известь, краска) для ремонта прочих объектов благоустройства» - выполнено. Мероприятие выполнено в полном объеме. Расходы на приобретение материальных запасов сложились в сумме 4,7 тыс. рублей. Контрольное событие – поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения – достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие жилищного хозяйства» реализовано одно мероприятие на сумму 6,1 тыс. рублей - сопровождение программного обеспечения информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Контрольное событие достигнуто – собственники помещений проинформированы о правах и обязанностях в сфере ЖКХ. Экономия расходов сложилась в сумме 0,4 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2021 год составил 847,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 847,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 705,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 705,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Экономия материальных расходов составила 142,0 тыс. рублей, из которых 96 % - сложившаяся экономия расходов за электроэнергию по уличному освещению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. Все запланированные мероприятия программы выполнены.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2021 год характеризует удовлетворительный уровень выполнения мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

*705 тыс. рублей /847 тыс. рублей =0,83 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов. На конец года сложилась экономия расходов по уличному освещению. Мероприятия выполнены . Цели программы достигнуты.*

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы:

*705 тыс. рублей/847 тыс. рублей =0,83*

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Ведущий специалист Воробинская Т.А.

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

за 2021 год.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение качества жизни населения на территории Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2  «Благоустройство» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения.  Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей Камышевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 840,5 | 840,5 | 698,9 | 141,6  Экономия материальных затрат |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Организация и содержание уличного освещения | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Обеспечение качественной работоспособности сетей наружного освещения | 2019 | 2030 | 809,5 | 809,5 | 673,0 | 136,5  Экономия бюджетных средств по оплате расходов за электрическую энергию |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Организация работ по Центру занятости населения | Администрация Камышевского сельского поселения.  Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Содействие в трудоустройстве населения. Обеспечение чистоты и порядка в сельском поселении. | 2019 | 2030 | 26,3 | 26,3 | 21,2 | 5,1  Экономия бюджетных средств по организации работ для несовершеннолетних граждан по Центру занятости населения. |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Приобретение материальных запасов (известь, краска) для ремонта прочих объектов благоустройства | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения. | 2019 | 2030 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
|  | Подпрограмма 3  «Развитие жилищного хозяйства» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение уровня информированности собственников помещений об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2019 | 2030 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 0,4  Экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Создание базы данных ЖКХ, улучшение жилищных условий для жителей поселения | 2019 | 2030 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 0,4  Экономия бюджетных средств |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 847,0 | 847,0 | 705,0 | 142,0  Экономия бюджетных средств |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 847,0 | 847,0 | 705,0 | 142,0  Экономия бюджетных средств |

Ведущий специалист Воробинская Т.А.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> | | |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| Муниципальная  программа | Всего в.т.ч. | 847,0 | | 847,0 | | 705,0 |
| местный бюджет | 847,0 | | 847,0 | | 705,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Всего в.т.ч. | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. | Всего, в т.ч. | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  | |  | |  |
|  | - местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Благоустройство» | Всего, в т.ч. | 840,5 | | 840,5 | | 698,9 |
|  | - местный бюджет | 840,5 | | 840,5 | | 698,9 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  «Организация и содержание уличного освещения» | Всего, в т.ч. | 809,5 | | 809,5 | | 673,0 |
|  | - местный бюджет | 809,5 | | 809,5 | | 673,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  «Организация работ по центру занятости» | Всего, в т.ч. | 26,3 | | 26,3 | | 21,2 | 26,3 | | 26,3 | 5,6 |
|  | - местный бюджет | 26,3 | | 26,3 | | 21,2 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.  «Приобретение материальных запасов для ремонта прочих объектов благоустройства» | Всего, в т.ч. | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 |
|  | - местный бюджет | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 3.  «Развитие жилищного хозяйства» | Всего, в т.ч. | 6,5 | | 6,5 | | 6,1 |
|  | - местный бюджет | 6,5 | | 6,5 | | 6,1 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.  «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Всего, в т.ч. | 6,5 | | 6,5 | | 6,1 |
|  | - местный бюджет | 6,5 | | 6,5 | | 6,1 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Ведущий специалист Воробинская Т.А

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2021 год**

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 25.03.2019 № 42.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Камышевского сельского поселения»;

2. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

Цели муниципальной программы – повышение качества жизни населения Камышевского сельского поселения, улучшение инфраструктурного обустройства Камышевского сельского поселения.

В связи с отсутствием потребности в мероприятиях муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году не реализовывалась.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2021 год.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.1 |  |  | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2  «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | - | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> | |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | |
| Муниципальная  программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1.  «Устойчивое развитие сельских территорий Камышевского сельского поселения» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное  мероприятие 1.1 | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Камышевского сельского поселения Орловского района**

«Социальная поддержка граждан»

**за 2021 год**

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 24.07.2020 № 54. Необходимость ее принятия была обусловлена проведением оценки налоговых расходов, которые имеют социальный характер, направлены на поддержку социально незащищенных групп населения, отвечают общественным интересам, способствуют решению социальных задач экономической политики Камышевского сельского поселения по повышению уровня и качества жизни отдельных категорий граждан. В целях реализации выше указанной программы предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы:

1.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

2. «Старшее поколение»;

В связи с отсутствием потребности, на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2021 году бюджетные средства не предусматривались.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 1

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2021 год.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Камышевского сельского поселения. | X | 2020 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.1 |  |  | 2020 | 2030 | - | - | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2  «Старшее поколение» | Администрация Камышевского сельского поселения. | - | 2020 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  | 2020 | 2030 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Приложение 2

к отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> | |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | |
| Муниципальная  программа  «Социальная поддержка граждан» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1.  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное  мероприятие 1.1 | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Т.А.Воробинская

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения по итогам 2021 года сформирован сектором экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения и направляется для представления в Собрание депутатов Камышевского сельского поселения в составе годового отчета об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района за 2021 год, в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов Камышевского сельского поселения.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения В.Е.Канатова

Заведующий сектором экономики и финансов

Администрации Камышевского

сельского поселения Т.В.Апрышкина

31.03.2022г.